Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я


Я Р О С Л А В С К А Я  О Б Л А С Т Ь


АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 06.05.2026 № 798
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Некрасовского муниципального округа  к отопительному зимнему периоду 2026 – 2027 годов
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения эффективной и качественной подготовки объектов, систем энергоснабжения, теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа к отопительному  периоду 2026– 2027 годов, предотвращения возможных аварийных ситуации на объектах и системах жизнеобеспечения округа, создания необходимых условий для их устойчивой работы в течение осенне-зимнего периода 2026–2027 годов, администрация Некрасовского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб по подготовке объектов жизнеобеспечения на территории  Некрасовского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и контролю за их функционированием и утвердить его состав (приложение № 1).
2.  Приглашать на заседания штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов руководителей предприятий, учреждений, в чьем ведении находятся котельные с планами их подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Некрасовского муниципального округа (приложение №2).
4. Администрации Некрасовского муниципального округа (Манафова О.А., Базурина Е.В.) обеспечить подготовку детских дошкольных учреждений, школ, объектов культуры и спорта к осенне-зимней эксплуатации 2026-2027 годов.

5. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа:

5.1. Проанализировать все возможные случаи возникновения аварийных ситуаций на объектах, в системах, коммуникациях энергоснабжения, теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства в течение отопительного периода 2026-2027 годов и запланировать мероприятия по устранению причин их возникновения.
5.2. Осуществлять постоянный контроль за качественным проведением профилактических работ по обслуживанию систем и агрегатов в котельных, тепловых, водопроводных и сетях водоотведения, независимо от их ведомственной принадлежности в период подготовки указанных объектов и систем к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

6. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса  Некрасовского муниципального округа  предоставлять в сроки, указанные в приложении 3 к настоящему Постановлению, сведения о ходе подготовки объектов ЖКК к работе в отопительный период 2026-2027  годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная.

7. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса  Некрасовского муниципального округа :

- обеспечить до начала отопительного периода наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- укомплектовать все рабочие места обученным и аттестованным персоналом для эксплуатации энергетических, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
- в срок до 15 сентября 2026 года создать запас расходных материалов и оборудования на случай аварийных ситуаций,
- в срок до 01 октября 2026 года принять меры по погашению задолженности, образовавшейся за фактически поставленные в отопительный период 2025-2026 годов топливно-энергетические услуги,
- в срок до 15 сентября 2026 года разработать планы действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
8. В срок до 25 сентября 2026 года лицам и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, ТСЖ, ТСН обеспечить предоставление актов проверки дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов в адрес штабов муниципальных районов по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
9. Управлению по развитию инфраструктуры администрации Некрасовского муниципального округа (Нагорнова И.В.) осуществлять общий контроль за ходом выполнения разработанных мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 2026-2027 годов.

10.Руководителям бюджетных учреждений Некрасовского муниципального округа, финансируемых за счет средств местного бюджета, предусмотреть в планах финансово-хозяйственной деятельности расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов в соответствии с утвержденными лимитами потребления.

11. Управлению финансов Некрасовского муниципального округа (Попова Л.В.) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке бюджетных учреждений Некрасовского муниципального округа, финансируемых за счет средств местного бюджета к отопительному периоду 2026 – 2027 годов в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Некрасовского муниципального округа, курирующего соответствующее направление.
13. Постановление вступает в силу после его официального подписания.
Глава Некрасовского 

муниципального округа                                                                П.Н. Кулаков
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника 

Управления делами 

Администрации Некрасовского 

муниципального округа                                                               Ю.Е. Будилко
Заместитель Главы Администрации

Некрасовского муниципального округа
по развитию инфраструктуры                                                     К.Э. Логинова
НАПРАВИТЬ:

Управление по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского МО
МБУ «Центр благоустройства территории»

территориальное управления Красный Профинтерн

территориальное управления Бурмакино

Управление социального развития Администрации Некрасовского МО

ООО «Теплогазсервис»
ГП ЯО «Яроблводоканал»
ПТП «Некрасовский теплоресурс» ГП ЯО «Яроблводоканал»

ПТП «Некрасовский ВКХ» ГП ЯО «Яроблводоканал»
ООО «Управдом Некрасовского района»
МУП «РКЦ ЖКУ»
ООО «Некрасовский Дом-Сервис»

АО «Левашово»

АО «Яркоммунсервис»
ООО «Уют сервис»

ОАО «Санаторий «Золотой Колос»

филиал Некрасовсой РЭС №4/3 филиала №4 АО «Газпром газораспределение Ярославль» в городе Тутаеве
Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
ПАО «Россети-Центр» - «Ярэнерго» Некрасовский РЭС 

МУ ДО Некрасовская детская музыкальная школа им. В.И. Касторского

МБУ ДО и МП МЦ «Спортивная школа»

МБУК «Некрасовский районный краеведческий музей»

Исп. Золоткова А.В. 

Управление по развитию инфраструктуры
89066313514
Приложение № 1
к Постановлению администрации Некрасовского

                                                 муниципального округа от ________2026г.№______
Состав
штаба по подготовке объектов жизнеобеспечения на территории Некрасовского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года и контролю за их функционированием
	Логинова К.Э.
	- заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального округа по развитию инфраструктуры, председатель штаба

	Члены штаба:
	

	Золоткова А.В.
	- консультант Управления по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского МО, заместитель председателя штаба

	Попова Л.В.
	- начальник Управления финансов Некрасовского муниципального округа

	Огурцов А.В.
	- директор МБУ «Центр благоустройства территории»

	Сухова Л.В
	- главный специалист территориального управления Красный Профинтерн

	Куликова Е.А.
	- начальник территориального управления Бурмакино

	Кутумов С.А.
	- председатель ликвидационной комиссии МУП «РКЦ ЖКУ»

	Карпов И.Л.
	- генеральный директор ООО «Некрасовский Дом-Сервис»

	Ивуль А.И.
	- начальник филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» Некрасовский РЭС (по согласованию)

	Корзинин А.Л.
	- и.о. генерального директора ГП ЯО «Яроблводоканал» (по согласованию)

	Голубев В.В.
	- начальник ПТП «Некрасовский теплоресурс» ГП ЯО «Яроблводоканал» (по согласованию)

	Игольников М. А.
	- директор ООО «Управдом Некрасовского района» (по согласованию)

	Нагорнова И.В.
	- начальник Управления по развитию инфраструктуры Администрации Некрасовского муниципального округа

	Маслова С.Г.
	- начальник Управления социального развития Администрации Некрасовского муниципального округа

	Роднова Т.Л.
	- директор МУ ДО Некрасовская детская музыкальная школа им. В.И. Касторского, и.о. директора МУ ДО Некрасовская детская художественная школа им. И.М. Асташкина

	Лебедев А.А.
	- генеральный директор ООО «Теплогазсервис»

	Кнорр Д.А.
	- начальник ПТП «Некрасовское ВКХ» ГП ЯО «Яроблводоканал» (по согласованию)

	Коробейников В.М.
	- начальник Северной дирекции по теплоснабжению - ОАО «РЖД» (по согласованию)

	Коржов А.В.
	- директор МБУ ДО и МП МЦ «Спортивная школа»

	Зверев М.В.
	- генеральный директор АО «Левашово» (по согласованию)

	Воскресенский М.В.
	- генеральный директор АО «Яркоммунсервис» (по согласованию)

	Лосева Т.В.
	- директор МБУК «Некрасовский районный краеведческий музей»

	Шавалдин М.В.
	- представитель ООО «Уют сервис», ОАО «Санаторий «Золотой Колос» (по согласованию)

	Климкин Г.А.
	- начальник Некрасовской РЭС №4/3 филиала №4 АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г.Тутаеве (по согласованию)

	
	- представитель ЦУ Ростехнадзора (по согласованию)

	
	- представитель Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области (по согласованию)


Приложение № 2
к Постановлению администрации Некрасовского

                                                                                                                                             муниципального округа   от______2026г._№____
	План мероприятий

	по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы

	по Некрасовскому муниципальному округу (городскому округу, департаменту ЯО) на 2026/ 2027 годов


	Мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Начало мероприятия
	Завершение мероприятия
	Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие

	
	
	
	
	средства областного бюджета 
	средства местного бюджета
	средства предприятий и организаций ЖКХ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Котельные - всего,
	ед.
	18
	2 044,640
	 
	 
	2 044,640
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	ед.
	0
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	из них задание по подготовке (пообъектно): 
	ед.
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Котельная с. Диево-Городище (школа)
	ед.
	1
	30,0
	 
	 
	30,0
	 
	 
	Диево-Городище

	ремонтные и регламентные работы на оборудовании.
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	2. Котельная п. Бурмакино
	ед.
	1
	131,0
	 
	 
	131,0
	 
	 
	п. Бурмакино

	установка водо-водяного подогревателя
	 
	 
	81,0
	 
	 
	81,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	установка подогревателя пароводяного
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	3.  Котельная с. Бурмакино 
	ед.
	1
	110,0
	 
	 
	110,0
	 
	 
	с. Бурмакино

	замена запорной арматуры, поверка измерительных приборов
	 
	 
	60,0
	 
	 
	60,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	ремонтные и регламентные работы на оборудовании.
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	4. Котельная №1 Левашово
	ед.
	1
	164,87
	 
	 
	164,87
	 
	 
	 

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	10,10
	 
	 
	10,10
	01.06.2026
	01.09.2026
	Левашово

	Ремонт освещения 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	2,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Замена запорной арматуры
	 
	 
	51,83
	 
	 
	51,83
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Косметический ремонт котельной
	 
	 
	10,45
	 
	 
	10,45
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Закупка хим. реагентов
	 
	 
	1,65
	 
	 
	1,65
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Замена фильтра ХВО (Аквабрайт ВП-10М-20ББ) - 2шт
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Хоз. Нужды
	 
	 
	3,84
	 
	 
	3,84
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	ТО дымовой трубы №1
	 
	 
	12,00
	 
	 
	12,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	ТО дымовой трубы №2
	 
	 
	12,00
	 
	 
	12,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	ЭПБ котла Зиосаб №1
	 
	 
	28,00
	 
	 
	28,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	ЭПБ котла Зиосаб №2
	 
	 
	28,00
	 
	 
	28,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	5. Котельная №3 Сосновый бор
	ед.
	1
	86,48
	 
	 
	86,48
	 
	 
	Сосновый Бор

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	16,10
	 
	 
	16,10
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Замена счетчика хол.воды ОСВУ-32
	 
	 
	5,40
	 
	 
	5,40
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	45,48
	 
	 
	45,48
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Косметический ремонт котельной
	 
	 
	3,00
	 
	 
	3,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	ТД бака аккумулятора 25куб.м.
	 
	 
	16,50
	 
	 
	16,50
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	6. Котельная №4 Некрасовское
	ед.
	1
	85,72
	 
	 
	85,72
	 
	 
	Некрасовское

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	14,60
	 
	 
	26,60
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Ремонт освещения
	 
	 
	2,00
	 
	 
	23,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	15,73
	 
	 
	25,44
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	Замена запорной арматуры
	 
	 
	25,68
	 
	 
	85,60
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Косметический ремонт котельной (ремонт кровли)
	 
	 
	3,06
	 
	 
	13,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Хоз. Нужды
	 
	 
	3,00
	 
	 
	1,44
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	ТО дымовой трубы
	 
	 
	20,00
	 
	 
	15,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Закупка химреагентов
	 
	 
	1,65
	 
	 
	15,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	7. Котельная №7 Вятское
	ед.
	1
	104,12
	 
	 
	104,12
	 
	 
	Вятское

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	16,00
	 
	 
	16,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Замена счетчика хол.воды ОСВУ-25
	 
	 
	3,20
	 
	 
	3,20
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Ремонт освещения
	 
	 
	2,00
	 
	 
	2,00
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	6,00
	 
	 
	6,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Косметический ремонт котельной
	 
	 
	5,76
	 
	 
	5,76
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Замена запорной арматуры
	 
	 
	6,36
	 
	 
	6,36
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	замена окна 
	 
	 
	60,00
	 
	 
	60,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Закупка химреагентов
	 
	 
	4,80
	 
	 
	4,80
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	8. Котельная №13 Красный профинтерн
	ед.
	1
	187,39
	 
	 
	187,39
	 
	 
	Красный Профинтерн

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	105,50
	 
	 
	105,50
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Ремонт освещения
	 
	 
	2,00
	 
	 
	2,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	6,21
	 
	 
	6,21
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	замена запорной арматуры
	 
	 
	18,70
	 
	 
	18,70
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	ЭПБ здания котельной
	 
	 
	42,60
	 
	 
	42,60
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Косметический ремонт котельной
	 
	 
	9,33
	 
	 
	9,33
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Хоз.нужды
	 
	 
	3,05
	 
	 
	3,05
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	9. Котельная №14 Строитель
	ед.
	1
	261,56
	 
	 
	261,56
	 
	 
	пр. Строитель

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	56,45
	 
	 
	56,45
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	Замена счетчик хол.воды ОСВУ-25
	 
	 
	3,20
	 
	 
	3,20
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Замена счетчика хол.воды ВСХН-15
	 
	 
	0,85
	 
	 
	0,85
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Ремонт освещения
	 
	 
	21,00
	 
	 
	21,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	7,99
	 
	 
	7,99
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	замена запорной арматуры
	 
	 
	8,25
	 
	 
	8,25
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Косметический ремонт котельной
	 
	 
	11,29
	 
	 
	11,29
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Хоз.нужды
	 
	 
	4,23
	 
	 
	4,23
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	ЭПБ здания котельной
	 
	 
	46,80
	 
	 
	46,80
	01.07.2026
	01.09.2026
	 


	ТО дымовой трубы
	 
	 
	17,50
	 
	 
	17,50
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	ЭПБ котла Зиосаб 350
	 
	 
	28,00
	 
	 
	28,00
	01.08.2026
	01.09.2026
	 

	ЭПБ котла Зиосаб 750
	 
	 
	28,00
	 
	 
	28,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	ЭПБ котла Зиосаб 750
	 
	 
	28,00
	 
	 
	28,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	10. Котельная №16 Новое
	ед.
	1
	40,50
	 
	 
	40,50
	 
	 
	с. Новое

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	15,40
	 
	 
	15,40
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Ремонт освещения
	 
	 
	3,00
	 
	 
	3,00
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	15,50
	 
	 
	15,50
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Закупка хим.реагентов
	 
	 
	6,60
	 
	 
	6,60
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	11. Котельная с. Левашово
	 
	1
	115,0
	 
	 
	115,0
	 
	 
	с. Левашово

	Промывка теплообменников
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Поверка средств измерений в котельной
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	35,00
	 
	 
	35,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	 

	12. Котельная ООО "Уют Сервис"
	 
	1
	158,0
	 
	 
	158,0
	 
	 
	п. Золотой Колос

	1. Проведение режимной наладки котлов BRK-350  2 шт
	 
	 
	80,0
	 
	 
	80,0
	01.08.26
	01.09.26
	 

	2. Поверка  приборов КИП
	 
	 
	8,0
	 
	 
	8,0
	01.06.26
	01.09.26
	 

	3. Промывка  теплообменников 
	 
	 
	40,0
	 
	 
	40,0
	01.06.26
	01.09.26
	 

	4. Пополнение  запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей  
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.06.26
	01.09.26
	 

	13. Котельная ст. Сахареж
	 
	1
	170,0
	 
	 
	170,0
	 
	 
	ст. Сахареж

	ревизия запорной арматуры котлов 
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Ревизия системы газоснабжения, газовых  фильтров
	 
	 
	60,0
	 
	 
	60,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	60,0
	 
	 
	60,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	14. Котельная с. Диево-Городище Котельная №2 (больница)
	 
	1
	30,0
	 
	 
	30,0
	 
	 
	с. Диево-Городище  

	ремонтные и регламентные работы на оборудовании
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.06.2026
	31.09.2026
	 

	15.  Котельная д. Заболотье Электрокотельная
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	 
	 
	д. Заболотье

	ремонтные и регламентные работы на оборудовании
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	16.  Котельная д. Грешнево
	 
	 
	260,0
	 
	 
	260,0
	 
	 
	д. Грешнево

	замена сетевого насоса AЦNK- 100/S200-22
	 
	1
	260,0
	 
	 
	260,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	17.  Котельная п. Некрасовское
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	 
	 
	п. Некрасовское

	ремонтные и регламентные работы на оборудовании
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	18. Котельная с. Новое
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	 
	 
	с. Новое

	ремонтные и регламентные работы на оборудовании
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего,
	ед.
	0
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	 
	0
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	из них задание по подготовке (пообъектно): 
	км
	0,00
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловые сети - всего,
	км
	57,630
	3814,88
	 
	 
	3814,88
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	3,820
	1 750,000
	 
	 
	1 750,000
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего:
	км
	2,510
	3814,88
	 
	 
	3814,88
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	 
	0,19
	1 750,0
	 
	 
	1 750,0
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей:
	км
	2,510
	3 814,88
	 
	 
	3 814,88
	 
	 
	 

	1. Замена задвижки на кран шаровый Ду-300 Линия №2 ТК-2-1
	км
	1
	350,0
	 
	 
	350,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	п. Некрасовское

	2. Изоляция наружных трубопроводов тепловой сети от ТК-31 до ТК-32 Линии №1 Ду57 - 124м 
	км
	0,12
	123,3
	 
	 
	123,3
	01.07.2026
	15.09.2026
	п. Некрасовское

	3. Изоляция наружных трубопроводов тепловой сети  Ду76 - 300м
	 
	0,3
	351,8
	 
	 
	351,8
	01.07.2026
	15.09.2026
	рп. Бурмакино

	4. Изоляция наружных трубопроводов тепловой сети  Ду57 - 106м,  Ду76-20м,  Ду108-320м,  Ду133-140м,  Ду159--150м,  Ду219-55м
	 
	0,79
	1 236,9
	 
	 
	1 236,9
	01.07.2026
	15.09.2026
	д. Грешнево

	5. Ремонт изоляции наружных трубопроводов тепловой сети 
	км
	0,11
	2,9
	 
	 
	2,9
	01.06.2026
	15.09.2026
	п. Красный Профинтерн

	6. от ТК5 до дома №22 - 50м диам. 57мм
	км
	0,05
	300,0
	 
	 
	300,0
	01.06.2026
	01.07.2026
	с. Левашово

	7. от ТК3 до дома №19 - 50м диам. 57мм
	км
	0,05
	300,0
	 
	 
	300,0
	01.06.2026
	01.08.2026
	с. Левашово

	8. от ТК6 до дома №23 - 50м диам. 57мм
	км
	0,05
	300,0
	 
	 
	300,0
	01.07.2026
	01.08.2026
	с. Левашово

	9. опуск в землю до ТК1б - 20м диам. 219
	км
	0,02
	400,0
	 
	 
	400,0
	01.08.2026
	01.09.2026
	с. Левашово

	10. опуск в землю до ТК2 - 20м диам. 219
	км
	0,02
	450,0
	 
	 
	450,0
	01.08.2026
	15.09.2026
	с. Левашово

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водопроводные сети - всего,
	км
	160,890
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,000
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего
	км
	0,000
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей:
	км
	0,00
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Канализационные сети - всего,
	км
	85,360
	120,00
	 
	 
	120,00
	 
	 
	с. Левашово

	в том числе муниципальные
	км
	0,000
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего
	км
	0,080
	120,00
	 
	 
	120,00
	 
	 
	с.Левашово

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей:
	ед.
	0,08
	120,0
	 
	 
	120,0
	 
	 
	с. Левашово

	1. Ремонт канализационных сетей с. Левашово
	ед.
	0,08
	120,00
	 
	 
	120,00
	01.07.2026
	15.09.2026
	с. Левашово

	Ремонт очистных сооружений водопровода (рассписывается пообъектно)
	ед.
	1
	165,11
	 
	 
	165,11
	 
	 
	 

	1. Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	01.07.2026
	15.09.2026
	Сосновый Бор

	2. Закупка хим.реагентов
	 
	 
	40,1
	 
	 
	40,1
	01.07.2026
	15.09.2026
	Сосновый Бор

	3. Ремонт кровли, Комплекс сооружений подземного водоснабжения, р.п.Некрасовское, ул. Победы
	м2
	50
	120,0
	 
	 
	120,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	р.п. Некрасовское

	Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно)
	ед.
	0
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно)
	ед.
	4
	94,29
	 
	 
	94,29
	 
	 
	 

	1. Утепление павильона арт. скважины, р.п.Бурмакино, ул.Калинина
	шт
	1
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.08.2026
	15.09.2026
	р.п.Бурмакино

	2. Утепление павильона арт. скважины, д.Грешнево
	шт
	1
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.08.2026
	15.09.2026
	д.Грешнево

	3. Утепление павильона арт. скважины, д. Заболотье
	шт
	1
	30,0
	 
	 
	30,0
	01.08.2026
	15.09.2026
	д.Заболотье

	4. Замена трубы ПНД Ду100 -300м.
	шт
	1
	4,29
	 
	 
	4,29
	01.08.2026
	15.09.2026
	Сосновый Бор

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно):
	ед.
	2
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 

	1.д. Лапино
	 
	1
	50,0
	 
	 
	50,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	д. Лапино

	2.д. Грешнево
	 
	1
	50,0
	 
	 
	50,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	д. Грешнево

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт колонок (расписывается пообъектно):
	ед.
	3
	39,0
	 
	 
	39,0
	 
	 
	 

	1. рп. Некрасовское, ул. Кооперативная
	ед.
	1
	13,0
	 
	 
	13,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	рп. Некрасовское

	2. с.Бурмакино, ул. Заводская
	ед.
	1
	13,0
	 
	 
	13,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	с. Бурмакино

	3. рп. Некрасовское, ул. Ярославская
	ед.
	1
	13,0
	 
	 
	13,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	рп. Некрасовское

	Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно):
	ед.
	2
	400,0
	 
	400,0
	0,0
	 
	 
	 

	строительство колодца
	ед.
	1
	200,0
	 
	200,0
	0,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	д. Теляково

	строительство колодца
	ед.
	1
	200,0
	 
	200,0
	0,0
	01.07.2026
	15.09.2026
	д. Санниково

	Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	332,6
	 
	200,0
	132,6
	 
	 
	 

	1. Дезинфекция и обследование питьевой воды в шахтных колодцах
	шт
	2,00
	155,00
	 
	155,00
	0,00
	01.06.2026
	01.09.2026
	по требованию

	2. Лабораторные исследования проб воды в шахтных колодцах
	шт
	6,00
	45,0
	 
	45,0
	0,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	по требованию

	3. Регламентные работы по графику ППР
	шт
	1
	10,57
	 
	 
	10,57
	01.07.2026
	01.09.2026
	Сосновый Бор

	4. Закупка хим.реагентов
	шт
	1
	4,02
	 
	 
	4,02
	01.06.2026
	01.09.2026
	Сосновый Бор

	5. Закупка хим.реагентов
	шт
	1
	15,0
	 
	 
	15,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	Новое

	6. Уствновка автоматики управления насосным оборудованием, арт. скважина с.Путятино
	шт
	1
	60,0
	 
	 
	60,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	с.Путятино

	7. Ремонт пожарного гидранта р.п. Некрасовское
	шт
	1
	43,0
	 
	 
	43,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	р.п. Некрасовское

	Электрические сети - всего,
	км
	1 884,70
	8 458,09
	 
	 
	8 458,09
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	    Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи
	км
	30,000
	300,0
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 

	    - в том числе муниципальных
	км
	0,00
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего
	км
	4,327
	7 079,09
	 
	 
	7 079,09
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	0,00
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 053 (Аббакумцево КЗС)
	шт.
	замена  опор
	210,3
	 
	 
	210,3
	12.01.2026
	30.01.2026
	с.Аббакумцево

	2. ВЛ 0.4кВ №1 ТП 122 Пищалино
	шт.
	замена  опор. Замена провода. Замена перекидок
	578,8
	 
	 
	578,8
	02.02.2026
	27.02.2026
	д.Пищалино

	3. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 358 (Лихобразово дер.)
	шт.
	замена  опор
	149,0
	 
	 
	149,0
	02.03.2026
	31.03.2026
	д.Лихообразово

	4. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 581 (Изуменово)
	шт.
	замена  опор
	211,9
	 
	 
	211,9
	02.03.2026
	31.03.2026
	д.Изуменово

	5. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Мещерка)
	шт.
	замена  опор. Замена провода. Замена перекидок
	1 136,6
	 
	 
	1 336,6
	01.04.2026
	30.04.2026
	д.Мещерка

	6. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 181 (Вятское-2 поселок
	шт.
	замена  опор
	414,5
	 
	 
	414,5
	01.04.2026
	30.04.2026
	с.Вятское

	7. ВЛ 0,4кВ №15 ТП 013 (Спас- Баня)
	шт.
	замена  опор
	148,6
	 
	 
	148,6
	01.04.2026
	30.04.2026
	д.Михайловское

	8. ВЛ 0,4кВ №5 ТП 207 (Бор)
	шт.
	замена  опор
	220,9
	 
	 
	220,9
	01.04.2026
	30.04.2026
	д.Бор

	9. ВЛ 0,4кВ №3 ТП 495 (Якушиха)
	шт.
	замена  опор. Замена провода. Замена перекидок
	937,7
	 
	 
	937,7
	04.05.2026
	29.05.2026
	д.Якушиха

	10.  ВЛ 0,4кВ №1 ТП 493 (Багчино)
	шт.
	замена  опор. Замена провода. Замена перекидок
	882,0
	 
	 
	882,0
	01.06.2026
	30.06.2026
	д.Богчино

	11. ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Никольское школа)
	шт.
	замена  опор
	373,9
	 
	 
	373,9
	01.07.2026
	31.07.2026
	с.Никольское

	12. ВЛ 0,4кВ №2 ТП 903 Сельпо
	шт.
	замена  опор. Замена провода. Замена перекидок
	1 213,1
	 
	 
	1 213,1
	01.07.2026
	31.07.2026
	п.Некрасовское

	13.  ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Куреево)
	шт.
	замена  опор
	214,5
	 
	 
	214,5
	01.09.2026
	30.09.2026
	д.Куреево

	14. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Заболотье-3 нов.
	шт.
	замена  опор
	210,3
	 
	 
	210,3
	01.09.2026
	30.09.2026
	д.Заболотье

	15. ВЛ 0,4кВ №2 ТП 162 (Ушаково)
	шт.
	замена  опор
	177,0
	 
	 
	177,0
	01.09.2026
	30.09.2026
	д.Ушаково

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно):
	 
	4
	819,0
	 
	 
	819,0
	 
	 
	 

	1. ТП 689 (Земельный ресурс)
	шт.
	Замена силового трансформатора 
	458,6
	 
	 
	458,6
	12.01.2026
	30.01.2026
	с.Вятское

	2.ТП 048 (Левиново-2 ферма)
	шт.
	Замена вент. разрядника на ОПН
Замена линейного разъединителя ТП
Окраска оборудования
Ремонт ЗУ ТП с 1 электродом заглубителем
Уст.метал.кожух.д/защ.вводов и эл.оборуд
	119,2
	 
	 
	119,2
	01.07.2026
	31.07.2026
	д.Левиново

	3.ТП 047 (Левиново-1 комплекс)
	шт.
	Окраска ТП; Замена разрядников 0,4/10 кВ- 6шт.;  замена контура заземления;  
	104,6
	 
	 
	104,6
	03.08.2026
	31.08.2026
	д.Лквиново

	4.ТП 267 (Ломовская) 
	шт.
	Окраска ТП;  Замена предохранителя 0,4 кВ в сборе; Замена линейного разъединителя ТП; Замена автоматического выключателя ВА-57 ;Замена разрядников 0,4/10 кВ- 6шт.; замена контура заземления;  
	136,6
	 
	 
	136,6
	01.10.2026
	30.10.2026
	д.Ломовская

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно):
	 
	22,6
	260,0
	 
	 
	260,0
	 
	 
	 

	1. Вырубка ДКР у ВЛ 10кВ Пищалино
	га
	7,1
	80,0
	 
	 
	80,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	д. Пищалино

	2. Вырубка ДКР у ВЛ 10кВ Изуменево
	га
	10
	120,0
	 
	 
	120,0
	01.06.2026
	01.09.2026
	д. Изуменово

	3. Вырубка ДКР у ВЛ 10кВ Бор
	га
	5,5
	60,0
	 
	 
	60,0
	01.07.2026
	01.09.2026
	д. Бор

	 
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объекты социальной сферы - всего,
	ед.
	58
	1 167,000
	0,000
	1 167,000
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальной собственности
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	из них задание по подготовке (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МОУ СОШ "Образовательный комплекс №1"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦО "Бурмакинская школа № 1"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.06.2026
	01.09.2026
	рп Бурмакино

	ЦО "Бурмакинская школа № 2"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.06.2026
	01.09.2026
	с. Бурмакино

	ЦО "Никольская школа"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	01.09.2026
	с. Никольское

	ЦРР - детский сад № 5 "Звездочка"
	ед.
	1
	10,0
	 
	10,0
	 
	01.06.2026
	01.09.2026
	рп Бурмакино

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МОУ СОШ "Образовательный комплекс №2"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦО "Некрасовская школа"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.06.2026
	01.09.2026
	п.Некрасовское

	ЦО "Левашовская школа"
	ед.
	1
	25,0
	 
	25,0
	 
	01.03.2026
	01.08.2026
	с.Левашово

	ЦРР - ДС №2 "Сказка"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	01.09.2026
	п.Некрасовское

	ЦРР - ДС № 1 "Солнышко"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.06.2026
	01.09.2026
	п.Некрасовское

	ЦРР - ДС № 7 "Сосенка"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.06.2026
	01.09.2026
	п.при Профилакторий Строитель

	ЦРР - ДС № 12 "Родничок"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.06.2026
	01.09.2026
	с.Левашово

	ЦРР - ДС № 18
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	01.09.2026
	п.Приволжский

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МОУ СОШ "Образовательный комплекс №3"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦО "Вятская школа"
	ед.
	1
	25,0
	 
	25,0
	 
	01.06.2026
	30.06.2026
	п. Красный Профинтерн

	ЦО "Школа им.Карла Маркса"
	ед.
	1
	25,0
	 
	25,0
	 
	01.06.2026
	31.07.2026
	с. Диево-Городище

	ЦО "Диево-Городищенская школа"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с. Никольское

	ЦО "Школа им. Н.А. Некрасова"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.08.2026
	с. Левашово

	ЦРР - детский сад № 11
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.06.2026
	31.07.2026
	д. Грешнево

	ЦРР - детский сад № 16
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.08.2026
	п. Некрасовское

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МБУ ДО и МП МЦ "Спортивная школа"
	ед.
	1
	60,0
	 
	60,0
	 
	01.06.2026
	31.06.2026
	р.п. Некрасовское

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГБУ ЯО "Некрасовский КЦСОН"
	ед.
	1
	25,0
	 
	25,0
	 
	01.06.2026
	31.06.2026
	р.п. Некрасовское 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Учреждения дополнительного образования
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МО ДО Некрасовская детская музыкальная школа им. В.И. Касторского
	ед.
	1
	15,0
	 
	15,0
	 
	02.07.2026
	30.07.2026
	р.п. Некрасовское 

	МО ДО Некрасовская детская художественная школа им. И.М. Асташкина
	ед.
	1
	7,0
	 
	7,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	р.п. Некрасовское 

	МУ ДО "Центр детского творчества "Созвездие"
	ед.
	1
	15,0
	 
	15,0
	 
	01.07.2026
	31.08.2026
	р.п. Некрасовское 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГБУ ЯО "Некрасовский КЦСОН"
	ед.
	1
	40,0
	 
	40,0
	 
	 
	 
	р.п. Некрасовское 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МБУК НМО "Центр культуры. Муниципальная библиотека"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Некрасовский районный дом культуры
	ед.
	1
	30,0
	 
	30,0
	 
	01.05.2026
	31.07.2026
	п. Приволжский

	Некрасовская центральная библиотека
	ед.
	1
	15,0
	 
	15,0
	 
	01.06.2026
	31.06.2026
	р.п. Некрасовское

	Бурмакинский ДК
	ед.
	1
	30,0
	 
	30,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	п.Бурмакино

	Бурмакинский СДК
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с.Бурмакино

	Никольский СДК
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с.Никольское

	Краснопрофинтерновский ДК
	ед.
	1
	15,0
	 
	15,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	п.Красный Профинтерн

	 Грешневский СДК
	ед.
	1
	25,0
	 
	25,0
	 
	01.06.2026
	31.06.2026
	д.Грешнево

	Диево-Городищенский СДК
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с.Диево-Городище

	Искробольский СДК
	ед.
	1
	25,0
	 
	25,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	д. Искробол

	Левашовский СДК
	ед.
	1
	25,0
	 
	25,0
	 
	01.06.2026
	31.06.2026
	с. Левашово

	Якушевский СДК
	ед.
	1
	15,0
	 
	15,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	д. Якушиха

	Чернозаводский СДК
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с. Черная Заводь

	Заболотский СК
	ед.
	1
	15,0
	 
	15,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	д. Заболотье

	Путятинский СК
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	с. Путятино

	Диево-Городищенская сельская библиотека
	ед.
	1
	10,0
	 
	10,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	с. Диево-Городище

	Гребовский СК
	ед.
	1
	10,0
	 
	10,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	д. Гребово

	Яснищенский СДК
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	д. Яснищи

	Краснопрофинтерновская сельская библиотека
	ед.
	1
	10,0
	 
	10,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	р.п. Красный Профинтерн

	Вятский СДК
	ед.
	1
	10,0
	 
	10,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	с. Вятское

	Бурмакинская поселковая библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	р.п. Бурмакино

	Бурмакинская сельская библиотека
	ед.
	1
	10,0
	 
	10,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с. Бурмакино

	Малосольская сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с. Малые Соли

	Сельская библиотека им. Н.А. Некрасова
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	д. Грешнево

	Рождественская сельская библиотека
	ед.
	1
	10,0
	 
	10,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	с. Рождествено

	Вятская сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	с. Вятское

	Путятинская сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с.Путятино

	Чернозаводская сельская библиотека
	ед.
	1
	15,0
	 
	15,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с. Черная Заводь

	Якушевская сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	с. Якушиха 

	Гребовская сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	д. Гребово

	Левашовская сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	с. Левашово

	Рыбницкая сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.08.2026
	31.08.2026
	д. Рыбницы

	Искробольская сельская библиотека
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	д. Искробол

	Рождественский СДК
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	с.Рождественное

	МБУК "Некрасовский районный краеведческий музей"
	ед.
	1
	30,0
	 
	30,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	рп Некрасовское

	МУ "ИЦ "Редакция газеты "Районные будни" и местное телевидение"
	ед.
	1
	20,0
	 
	20,0
	 
	01.07.2026
	31.07.2026
	рп Некрасовское

	ИТОГО Объем Финансирования:
	 
	 
	12626,090
	0,000
	1767,000
	10859,090
	 
	 
	 


Приложение № 3

к Постановлению  администрации Некрасовского

                                                  муниципального округа от_______2026г._№______
Сроки

представления сведений о ходе подготовки объектов коммунального

назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по Некрасовскому муниципальному округу к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года (по форме №1 (зима)).

	№

п/п
	Кем предоставляется
	 Период предоставления

отчетности
	Куда

предоставляется
	 Краткая характеристика 

предоставляемых

сведений

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Предприятия ЖКК, 

социальной сферы  Некрасовского муниципального округа
	25 числа каждого месяца

с 1 июня по 1 ноября 2026 года
	Управление по развитию инфраструктуры администрации Некрасовского муниципального округа, ул. Набережная д.37

п. Некрасовское, 152260
Тел.4-10-21, 89066313514
Email: otdel.gkh2020@mail.ru

	О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в ОЗП 2026-2027 года


