ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

Управления финансов Некрасовского муниципального района за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования за счет средств районного бюджета |  | Причина отклонения от планового значения | Предложение по устранению отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе | тыс. руб. | 738,0 | 671,1 | Снижение стоимости в результате конкурсных процедур |  |
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, применяемых в бюджетном процессе | да/нет | да | да |  |  |
| 3. | Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Итого по ВЦП |  | тыс. руб. | 1038,0 | 971,1 |  |  |