МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0171300012715000128-0087505-01

на выполнение работ по строительству объекта: «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района, Ярославской области»

п. Некрасовское                                                                                                  02 января 2016 года

Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Снакина Константина Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтройМастер», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жигала Григория Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона №0171300012715000128 от 21 декабря 2015 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Настоящий Контракт заключён в соответствии с условиями документации об аукционе и предложения цены Подрядчика – победителя аукциона.

Подрядчик должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к данному виду работ в соответствии с действующим законодательством.

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по строительству объекта: «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района, Ярославской области» (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту, указанному в п. 1.2. настоящего Контракта своими силами или привлечёнными силами, в соответствии с утверждёнными техническим заданием (Приложение 1) и проектно – сметной документацией (Приложение 2).

  - Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта до 1 декабря 2016 года.

  - Срок действия Муниципального контракта: с момента заключения Муниципального контракта до 31 декабря 2018 года.

- Обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Подготовить Объект для выполнения работ.

    - Обеспечить доступ Подрядчика на Объект.

    - Передать Подрядчику проектно – сметную документацию, прошедшую экспертизу.

    - Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных Сторонами акта КС-2 и справки КС-3 с отсрочкой платежа в соответствии с п. 5.4. Контракта

    - Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта

  - Подрядчик обязуется:

    - В счёт стоимости настоящего Контракта выполнить работы по строительству объекта: «Межпоселковый газопровод п. Бурмакино – с. Никольское – ст. Сахареж Некрасовского района, Ярославской области».

    - Обеспечить выполнение работ, предусмотренных п. 1.2. настоящего Контракта в соответствии с техническим заданием и проектной документацией.

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве, инструкций и указаний по строительному производству. С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ, который прилагается к исполнительной документации.

    - Не допускать случайное уничтожение и (или) повреждение Объекта.

    - При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по выполнению работ.

    - Выделять по требованию (запросу) Заказчика своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в пределах настоящего Контракта, разбора жалоб и заявлений, поступающих от физических и юридических лиц, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ.

    - Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку, складирование и обеспечивает их сохранность.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных нормативной, проектной документации и в обязательных для исполнения строительных нормах и правилах за не достижение показателей объёма работ.

    - Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

    - Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечивает их уборку, вывоз и утилизацию. Благоустраивает территорию затронутую работами.

    - До приёмки в полном объёме работ Заказчиком, нести риск случайной гибели или случайного повреждения, оборудования, материалов и результата работ, обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ и до завершения и приёмки Заказчиком.

    - Организовать доставку специалистов и техники до места выполнения работ и обратно.

    - В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков, оставаться ответственным за их действия перед Заказчиком.

  - Заказчик имеет право:

    - Приостановить работы для принятия мер по исправлению обнаруженных дефектов при обнаружении отступления от проектной документации, использования материалов, оборудования и конструкций и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП.

    - Проверять на соответствие установленным требованиям и нормам материалов, используемых при строительстве объекта, надзор за проведением Подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий, поступающих на объекты строительства.

- Производство работ

  - Все применяемые оборудования, материалы, конструкции должны быть новыми, ранее не использованными, не ранее 2015 года выпуска, не бывшие в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и должны иметь технические паспорта, сертификаты качества, декларации о соответствии, гарантийные талоны и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Подрядчик предоставляет Заказчику эти документы в составе исполнительной документации.

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей. Ответственные представители оформляют акты приёмки на выполненные работы, осуществляют контроль выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования проектной документации и техническому заданию.

  - Подрядчик организует производство работ на объекте по календарному плану – графику (Приложение 3), составленному с учётом нормы продолжительности строительства объекта и согласованным с Заказчиком.

  - С момента начала работ до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в 3-х (трёхдневный) срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале. Недостатки устраняются силами и за счёт Подрядчика.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, применение некачественных материалов и конструкций, то Подрядчик без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок исправить эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, не заменит некачественные материалы и конструкции, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

- Порядок сдачи и приёмки работ

  - Приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту за 2 (два) дня до готовности к их сдаче. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приёмку результата работ.

  - Копии документов, подтверждающих соответствие материалов требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к материалам и конструкциям, передаются в составе исполнительной документации Заказчику при осуществлении приёмки выполненных работ.

  - Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта выполненных работ рассматривает представленные документы. В случае утверждения Заказчиком представленных документов, предусмотренных Техническим заданием, Заказчик подписывает акт выполненных работ и направляет его Исполнителю.

  - Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования и нормальной эксплуатации объекта.

  - В случае мотивированного отказа Заказчиком от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. По окончании работ по устранению недостатков производится приёмка выполненных работ.

  - Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность её дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о её приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ.

- Цена контракта и порядок расчётов

  - Цена муниципального контракта составляет 61 809 489 (шестьдесят один миллион восемьсот девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% - 9 428 566 рублей 20 копеек.

  - Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В цену контракта включены все затраты, связанные с исполнением контракта, в том числе затраты на материалы и оборудование, их доставку, разгрузку и обеспечение сохранности, доставку техники и специалистов к месту выполнения работ и обратно, уборка, вывоз и утилизация строительного мусора, благоустройство территории, затронутой работами, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании подписанных Сторонами в 4-х экземплярах акта КС-2 и справки КС-3 с отсрочкой платежа в следующем порядке:

- 38139000 рублей 00 копеек – до 31 декабря 2016 года;

- 17258000 рублей 00 копеек – до 31 декабря 2017 года;

- 6723090 рублей 00 копеек – до 31 декабря 2018 года.

  - Авансирование по настоящему Муниципальному контракту не предусмотрено.

  - Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон при его исполнении без изменения предусмотренных контрактом объёмов выполняемых работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

  - Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объём работ, предусмотренный Контрактом.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом, объёма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

  - В случае превышения Подрядчиком объёмов работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счёт.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта

- Обеспечение исполнения обязательств по Контракту составляет 12 424 018 рублей 00 копеек и может быть предоставлено следующими способами: в виде банковской гарантии, предоставленной на период с момента заключения Контракта по 31 января 2019 года или внесением денежных средств на указанный счёт Заказчика. Способ обеспечения обязательств по Контракту выбирает Подрядчик. В случае если им было выбрано внесение денежных средств и обязательство исполнено надлежащим образом, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику денежные средства в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика, но не ранее 20 января 2017.

- Гарантии качества

  - В случае если качество выполненных по настоящему Контракту работ не соответствует стандартам, действующим на территории Российской Федерации, СНиПам, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной стоимости работ.

  - Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается сроком на 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта КС-2 и справки КС-3.

  - При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить об этом Подрядчику с указанием сроков их устранения.

  - Исправление выявленных недостатков в гарантийный период производится за счёт Подрядчика. Течение гарантийного срока прерывается на всё время устранения недостатков.

  - В случае обнаружения Заказчиком дефектов выполненных работ Подрядчик, по требованию Заказчика, должен устранить такие дефекты в течение 20-ти календарных дней со дня получения извещения о выявленных дефектах.

  - Объём предоставления гарантий качества используемых материалов, оборудования, конструкций: соответствие их техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами, протоколами испытаний и другими документами, удостоверяющими их качество, согласно требованиям и положениям нормативных документов.

  - Объём предоставления гарантий качества выполненных работ в соответствии с техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1,5% цены контракта, что составляет: 927142 рубля 34 копейки

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приёмке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

  - За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% цены контракта, что составляет: 618 094 рубля 90 копеек.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

- Форс – мажорные обстоятельства

- Ни одна из Сторон не несёт ответственности в случае невыполнения, несвоевременного выполнения какого – либо обязательства по Контракту, если это последовало исключительно в результате наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажорных).

- Затронутая форс – мажорными обстоятельствами Сторона обязана о наступлении и прекращении таких обязательств, немедленно, не позднее 5 дней с момента их наступления, известить об этом другую Сторону в письменном виде. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, о возможных их последствиях. Несвоевременное извещение о форс – мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на них в будущем.

- Форс – мажорными обстоятельствами Стороны договорились считать: наводнение, сель, землетрясение, эпидемии, военные действия, иное подобное перечисленному.

- Наступление форс – мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения настоящего Контракта на период их действия.

- Разрешение споров между сторонами

- Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путём ведения переговоров либо выставления досудебной претензии, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

- При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

- Расходы на экспертизу несёт Подрядчик.

- Расторжение контракта

- Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта по обстоятельствам, предусмотренным гражданским законодательством.

- Заключительные положения

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким – либо ещё способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

  - Любое уведомление по Контракту даётся в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 10 настоящего Муниципального контракта.

  - Изменения и дополнения в настоящий Контракт возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

  - Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

- Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное учреждение «Капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Некрасовского муниципального района»

152260, Ярославская область, р.п. Некрасовское, ул. Советская, 73.

УФК по Ярославской области (Управление финансов НМР, МУ «КС ЖКХ и ТП НМР», л.с. 801.01.009.6)

ИНН 7621008407

КПП 762101001

БИК 047888001

р/с 40204810700000000037 отделение Ярославль г. Ярославль

Директор

_________________________ К.С.Снакин

мп

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтройМастер»

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 60в

ИНН 7604084736

КПП 760401001

БИК 047888670

Р/с 40702810677030103147в Северном банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль

К/счёт 30101810500000000670

e.mail: transstroimaster@mail.ru

Тел.: (4852) 48-46-37, 44-99-24

Директор

__________________________  Г.В.Жигал

мп